## 08102018-14102018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo proposal | 60
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Khảo sát phần mềm | 100
| 2 | vẽ use case | 100
| 3 | Vẽ activity diagram | 100
| 4 | báo cáo proposal | 40

## 15102018-21102018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Khảo sát phần mềm | 100
| 2 | vẽ use case | 100
| 3 | Vẽ activity diagram | 100
| 4 | báo cáo proposal | 40
Problems | STT | Content
| 1 | Có một số thành viên chưa nắm rõ UML nên lúc làm có hơi khó khăn và sai sót
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo Yêu cầu phần mềm | 100
| 2 | Design database, class diagram | 100
| 3 | Design giao diện: - Trang chủ - Main menu (menu left), contain menu of user | 100
| 4 | Design giao diện: - Restaurant list (total list, marklist, recent list) | 100
| 5 | Design giao diện: - Restaurant detail (contain info, event, comment) | 100
| 6 | Design giao diện: - Dish detail (info, comment - having comment form) | 100
| 7 | Design giao diện: - Login and Register form | 100
| 8 | Design giao diện: - Manage menu, having screens: show menu, add dish, update dish, delete dish (design popup menu for item) | 100
| 9 | Design giao diện: - Manage event, having screens: show event list, add event, update event, delete event (design popup menu for item) | 100
| 10 | Design giao diện: - Manage account, contain screens: show profile, update profile for customer and restaurant, change password | 100
| 11 | Design giao diện: - Manage mark, contain screens: show marks, delete mark | 100

## 22102018-28102018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo Yêu cầu phần mềm | 0
| 2 | Design database, class diagram | 100
| 3 | Design giao diện: - Trang chủ - Main menu (menu left), contain menu of user | 100
| 4 | Design giao diện: - Restaurant list (total list, marklist, recent list) | 100
| 5 | Design giao diện: - Restaurant detail (contain info, event, comment) | 100
| 6 | Design giao diện: - Dish detail (info, comment - having comment form) | 100
| 7 | Design giao diện: - Login and Register form | 100
| 8 | Design giao diện: - Manage menu, having screens: show menu, add dish, update dish, delete dish (design popup menu for item) | 100
| 9 | Design giao diện: - Manage event, having screens: show event list, add event, update event, delete event (design popup menu for item) | 0
| 10 | Design giao diện: - Manage account, contain screens: show profile, update profile for customer and restaurant, change password | 100
| 11 | Design giao diện: - Manage mark, contain screens: show marks, delete mark | 100
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo yêu cầu phần mềm | 100
| 2 | Xây dựng chức năng home page | 100
| 3 | Xây dựng chức năng main menu | 100
| 4 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 100
| 7 | Xây dựng chức năng login | 100
| 8 |  | 100

## 29102018-04112018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo Yêu cầu phần mềm | 20
| 2 | Xây dựng chức năng home page | 20
| 3 | Xây dựng chức năng main menu | 0
| 4 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 0
| 7 | Xây dựng chức năng login | 0
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo yêu cầu phần mềm | 80
| 2 | Xây dựng chức năng home page | 80
| 3 | Xây dựng chức năng main menu | 100
| 4 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 100
| 7 | Xây dựng chức năng login | 100
8

## 05112018-11112018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Báo cáo Yêu cầu phần mềm | 100
| 2 | Xây dựng chức năng home page | 20
| 3 | Xây dựng chức năng main menu | 0
| 4 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 0
| 7 | Xây dựng chức năng login | 0
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng home page | 80
| 2 | Xây dựng chức năng main menu | 100
| 3 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 100
| 6 | Xây dựng chức năng login | 100
7

## 12112018-18112018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 2 | Xây dựng chức năng home page | 70
| 3 | Xây dựng chức năng main menu | 0
| 4 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 80
| 7 | Xây dựng chức năng login | 0
Problems | STT | Content
| 1 | Lần đầu tiếp xúc mobile nên code có khó khăn, mất nhiều thời gian tìm hiểu
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng home page | 10
| 2 | Xây dựng chức năng main menu | 100
| 3 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 20
| 6 | Xây dựng chức năng login | 100
| 7 | Xây dựng chức năng Register | 100
| 8 | Báo cáo lý thuyết: System Design | 100
| 9 | Xây dựng chức năng page manage menu | 100
10

## 19112018-25112018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng home page | 10
| 2 | Xây dựng chức năng main menu | 70
| 3 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 5 | Xây dựng chức năng page manage menu | 0
| 6 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 0
| 7 | Báo cáo lý thuyết: System Design | 10
| 8 | Xây dựng chức năng login | 0
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 30
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 20
| 5 | Xây dựng chức năng login | 100
| 6 | Xây dựng chức năng Register | 100
| 7 | Báo cáo lý thuyết | 90
| 8 | Xây dựng chức năng page manage menu | 100
9

## 26112018-02122018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 20
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 4 | Xây dựng chức năng page manage menu | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 10
| 6 | Báo cáo lý thuyết: System Design | 90
| 7 | Xây dựng chức năng page manage menu | 0
| 8 | Xây dựng chức năng Register | 50
| 9 | Xây dựng chức năng login | 50
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 10
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 100
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 100
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 10
| 5 | Xây dựng chức năng login | 50
| 6 | Xây dựng chức năng Register | 50
| 8 | Xây dựng chức năng page manage menu | 100
9

## 03122018-09122018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 0
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 20
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 20
| 4 | Xây dựng chức năng page manage menu | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 5
| 6 | Báo cáo lý thuyết: System Design | 90
| 7 | Xây dựng chức năng Register | 0
| 8 | Xây dựng chức năng login | 20
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 10
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 80
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 80
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 5
| 5 | Xây dựng chức năng login | 30
| 6 | Xây dựng chức năng Register | 50
| 7 | Xây dựng chức năng page manage menu | 100
8

## 10122018-16122018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng main menu | 10
| 2 | Xây dựng chức năng dish detail | 0
| 3 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 4 | Xây dựng chức năng page manage menu | 0
| 5 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 5
| 6 | Báo cáo lý thuyết: System Design | 90
| 7 | Xây dựng chức năng Register | 30
| 8 | Xây dựng chức năng login | 30
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 80
| 2 | Xây dựng chức năng restaurant list | 80
| 3 | Xây dựng chức năng Register | 20
| 4 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 100
| 5 | Xây dựng chức năng add dish | 100
| 6 | Xây dựng chức năng page manage menu | 100
7

## 17122018-23122018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 40
| 2 | Xây dựng chức năng restaurant list | 0
| 3 | Xây dựng chức năng page manage menu | 40
| 4 | Xây dựng chức năng restaurant detail | 5
| 5 | Xây dựng chức năng add dish | 50
| 6 | Xây dựng chức năng Register | 20
| 7 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 60
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 40
| 2 | Xây dựng chức năng restaurant list | 80
| 3 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 40
| 4 | Xây dựng chức năng add dish | 50
| 5 | Xây dựng chức năng page manage menu | 60
6

## 24122018-30122018
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 40
| 2 | Xây dựng chức năng restaurant list | 80
| 3 | Xây dựng chức năng page manage menu | 40
| 4 | Xây dựng chức năng add dish | 40
| 5 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 30
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 40
| 2 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 10
| 3 | Xây dựng chức năng add dish | 10
| 4 | Xây dựng chức năng page manage menu | 20
| 5 | Xây dựng chức năng thông tin tài khoản và cập nhật | 100

## 31122018-06012019
Last week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng chức năng dish detail | 40
| 2 | Báo cáo lý thuyết cuối kỳ | 10
| 3 | Xây dựng chức năng page manage menu | 20
| 4 | Xây dựng chức năng add dish | 40
| 5 | Xây dựng chức năng thông tin tài khoản và cập nhật | 50
| 6 | Xây dựng chức năng add dish | 0
Problems | STT | Content
This week | STT | Work | Percent (%)
| 1 | Xây dựng trang manage event | 100
| 2 | Chức năng tìm kiếm | 100
| 3 | Xây dựng chức năng add dish | 10
|  | Xây dựng chức năng add event | 100
| 4 | Xây dựng chức năng xóa dish trong manage menu | 20
| 5 | Xây dựng chức năng thông tin tài khoản và cập nhật | 50